Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Маныч-Балабинская основная общеобразовательная школа Веселовский район Ростовская область

Приказ

02.03.2022 № 56

Об утверждении дорожной карты и

создании рабочей группы по введению

и реализации ФГОС начального

и основного общего образования

В соответствии с приказом Отдела образования Администрации Веселовского района № 107 от 28.02.2022 года «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Веселовского района», в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х - 5-х классах.

2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования (Приложение № 1).

3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы (Приложение № 2).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора: Алексанян Л.Е.

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1 к приказу

№ 56 от 02.03.2022 года

Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС

начального и основного общего образования

1. Председатель рабочей группы: Алексанян Л.Е. - и.о. директора.

Члены рабочей группы:

1.Тихонова А.В. – заместитель директора по УВР

2.Мелюх С.А.-руководитель объединения учителей начальных классов

3.Пластинина Л.В.-руководитель объединения учителей гуманитарного цикла

4. Силик Г.И. – руководитель объединения учителей естественно научного цикла

Приложение № 2 к приказу

№ 56 от 02.03.2022 года

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | **Сроки исполнения** | | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| **1** | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года | | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
| **2** | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Август 2022 года | | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | |
| **3** | Проведение классных родительских собраний в 1-ом -5 – ом классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ООО | Май, ежегодно с 2022 года | | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом – 5 – ом классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ООО | |
| **4** | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | | Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО | |
| **5** | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Март – июнь 2022 года | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | |
| **6** | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Март – июнь 2022 года | | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие | |
| **7** | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября  2022–2027 годов | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | |
| **8** | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Март – июнь 2022 года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР. | |
| **9** | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Май-июнь 2022 года | | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии | |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| **10** | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
| **11** | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | |
| **12** | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2022 года | | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | |
| **13** | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 года | | Устав образовательной организации | |
| **14** | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-апрель 2022 года | | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
| **15** | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 года | | Должностные инструкции | |
| **16** | Разработка на основе примерных основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | До 15.05.2022 года | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП НОО.  ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | |
| **17** | Разработка на основе примерных основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | До 15.05.2022 года | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП ООО.  ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | |
| **18** | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 года | | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО | |
| **19** | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х - 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 мая 2022 года | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | |
| **20** | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 - 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- 5-х классов | |
| **21** | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | |
| **22** | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями | |
| **23** | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| **24** | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | |
| **25** | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | |
| **26** | Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,  ежегодно с 2022 по 2027 годы | | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО | |
| **27** | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| **28** | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| **29** | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | |
| **30** | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | |
| **31** | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | |
| **32** | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| **33** | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| **34** | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель – май 2022 года,  ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| **35** | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| **36** | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы | | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| **37** | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | |
| **38** | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| **39** | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, педагога-психолога | |
| **40** | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |